## Sayfa1
DOĞA İÇİN EL ELE GÜZELBAHÇE'DE HER YERDE
Faaliyet Kodu | Alt Faaliyet Kodu | Faaliyetin Adı | Öncül Faaliyetler | Başlama Zamanı | Bitiş Zamanı | Süre (Gün) | Sorumlusu | Kaynak İhtiyacı (İnsan, Malzeme, Bütçe) | AÇIKLAMA
|  | a. Ana Faaliyet 1: Projenin Planlanması ve Çevre Temizlik Faaliyetlerinin Uygulanması |  |  |  |  | Projede görevlendirilmek üzere her okuldan bir öğretmen belirlenecek.
A1 |  | Projenin tanımlanması, proje komisyonlarının belirlenmesi ve çalışma planının hazırlanması |  | 2017-04-07 | 2017-04-21
A2 |  | Projede görevli öğretmen, öğrenciler ve istekli velilerin belirlenmesi |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 |  | Okullar |  | İlkokul 1,2 ve 3ncü sınıflar, alerji ve rahaztsızlığı olan öğrenciler proje dahil edilmeyecek. Her okul 10 öğrenci ile temsil edilecek.
| A2.1 | Veli izin belgelerinin hazırlanması |  | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2 gün | Görevli Öğretmenler
A3 |  | Listelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi | A1, A2 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 1 gün | Okullar
A4 |  | Proje ile ilgili afiş, logo ve pankart hazırlanması |  | 2017-04-24 | 2017-05-02 |  | Okullar ve görevli öğretmenler
A5 |  | Çöp toplama etkinliği takvimi oluşturulması, araç temini ve temizlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
| A5.1 | Ulaşımın sağlanması ve çöplerin toplanması için araç temini |  |  |  |  | Okullar ve görevli öğretmenler | Güzelbahçe Belediyesi ve ilçemiz özel okullarından araç temin edilmesi planlanmaktadır.
| A5.2 | Güzelbahçe sahillerinin temizliği | B2 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 1 gün | Okullar ve görevli öğretmenler | Tüm İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının katılımı ile gerçekleşecek. Gerekli malzemeler poşet, eldiven, maske gibi Okul Aile Birlikleri ve özel okullar desteğiyle temin edilecek. | Temizlik faaliyetleri sırasında İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden İlkyardım desteği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Güvenlik desteği alınacaktır.
| A5.3 | Güzelbahçe park ve bahçelerinin temizliği | B2 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 1 gün | Okullar ve görevli öğretmenler | Gerekli malzemeler poşet, eldiven, maske gibi Okul Aile Birlikleri ve özel okullar desteğiyle temin edilecek. | Her okul kendine en yakın park ya da bahçenin temizliğinden sorumlu olacaktır.
| A5.4 | Güzelbahçe piknik alanlarının temizliği | B2 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 gün | Okullar ve görevli öğretmenler | Tüm Orta Öğretim Kurumları Gerekli malzemeler poşet, eldiven, maske gibi Okul Aile Birlikleri desteğiyle temin edilecek.
A6 |  | Toplanan atıklardan elde edilecek ürünlerle ilgili çalışmalar |  |  |  |  | Okullar ve görevli öğretmenler
b. Ana Faaliyet 2: Öğrencilerimizin çevre bilincinin geliştirilmesi ve ortak kullanım alanlarında sorumlu davranışlar oluşturulması
B1 |  | Öğrencilerin çevre bilinç düzeyinin belirlenmesi (gözlem, anket) |  |  |  |  | Okullar ve görevli öğretmenler
B2 |  | Çevre bilincinin artırılması için eğitim planlanması | [5 empty] | ÇEVKO, TEMA vb Sivil Toplum kuruluşları (STK) ile işbirliği yapılacaktır.
|  | Seminer ve eğitim verilmesi |  | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Yer ve tarih daha sonra bildirilecektir.
B3 |  | Okullarda atıkların doğada yok oluş sürelerini gösteren panolar hazırlanması |  | 2017-04-24 | 2017-05-02 |  | Okullar ve görevli öğretmenler
B4 |  | Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlamak amacıyla cam, kağıt ve plastik atıklar için ayrı atık kutuları temini |  | 2017-04-24 | ………… |  | Okullar ve görevli öğretmenler | Güzelbahçe Belediyesi ve STK'lardan temin edilmesi planlanmaktadır.
B5 |  | Naylon poşet yerine bez ya da file torba kullanımına dikkat çekmek için proje logolu bez çanta yaptırılması ve dağıtılması |  | 2017-04-24 | 2017-05-02 |  | Okullar, Güzelbahçe Belediyesi | Güzelbahçe Belediyesi ve Özel okullarla işbirliği yapılacaktır.
c. Ana Faaliyet 3: Öğrencilerin atıklarla üç boyutlu tasarımlar geliştirmesi
C1 |  | Öğretmenler tarafından atıklarla 3 boyutlu tasarım için temaların belirlenmesi ve eylem takvimi oluşturulması |  |  |  |  | Fen ve Teknoloji, Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar öğretmenleri veya görevlendirilecek öğretmenler olabilir. | Toplanan atıklar kullanılarak tasarımlar yapılacak
C2 |  | Atıklardan farklı temalarda üç boyutlu tasarımların yapılması |  |  |  |  | Görevli Öğretmenler
C3 |  | Öğrenciler tarafından projede oluşturulan 3 boyutlu çalışma ve tasarımların Bilim Sanat ve Kültür Şenliğinde sergilenmesi |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2 gün
d. Ana Faaliyet 4: Projenin tamamlanması